ПАСПОРТ

проекта «Шахматы. Присоединяйтесь!»

по введению во внеурочную деятельность образовательных организаций

общего и дополнительного образования модуля «Шахматы»

в рамках приоритетного проекта «Шахматы в школе»

| Муниципалитет | Кунгурский муниципальный округ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт | Населенные пункты: г. Кунгур, п. Комсомольский, п. Шадейка, п. Голдыревский, с. Троицк, с. Кыласово |  |  |  |
| Официальное название образовательной организации | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Дар». |  |  |  |
| ФИО руководителя организации | Пушкарева Татьяна Борисовна, директор МАУДО «ЦДОД «Дар» |  |  |  |
| ФИО и должность ответственного за реализацию проекта в организации | Коголь Марина Сергеевна, заместитель директора по учебной работе МАУ ДО «ЦДОД «Дар» |  |  |  |
| Телефон для связи | 8 (34271) 3-22-85 |  |  |  |
| E-mail организации | cdod_dar@mail.ru |  |  |  |
| Название проекта | Шахматы. Присоединяйтесь! |  |  |  |
| Цель | Приобщение детей и подростков к регулярным занятиям шахматами, пропаганда шахмат как составляющей интеллектуального развития школьников. |  |  |  |
| Основные задачи | - Организовать работу шахматных клубов в образовательных организациях Кунгурского муниципального округа через систему дополнительного образования. - Внедрить различные формы шахматного образования детей. - Представить общественности результаты реализации проекта в СМИ, в социальных сетях. |  |  |  |
| Актуальность и значимость проекта | В настоящее время, как никогда, в центре внимания находится личность ребенка, его индивидуальность, осуществление возможностей самовыражения и саморазвития. Очевидно, что процесс самореализации каждого индивидуален и может осуществляться различными путями и в разных сферах деятельности, но именно шахматы могут играть значимую роль в жизни ребенка и служить важной сферой его самовыражения. На 2018-2019 уч. год в системе дополнительного образования охват детей, занимающихся шахматами, составляет - 2% от общего количества детей. В связи, с чем возникла такая ситуация: - Отсутствует общая стратегия развития шахматного образования школьников в Кунгурском муниципальном округе. - Не согласована командная работа руководителей уже действующих шахматных клубов. - Не хватает оборудования для проведения учебных занятий и турниров. - Не разработан эффективный медиаплан освещения проекта. |  |  |  |
| Краткое описание модели реализации шахматного образования в организации | В складывающихся условиях необходимо разработать эффективную модель введения шахматного образования школьников. С этой целью важно объединить ресурсы дополнительного образования и общего образования.. Модель проекта «Шахматы. Присоединяйтесь!» включает следующие направления работы: 1. Привлечение в рамках проекта творческих педагогов, увлеченных общим делом: популяризация шахмат среди школьников. 2.Выстроивание командной работы руководителей шахматных клубов округа. 3. Создание сетевого взаимодействия руководителей шахматных клубов с педагогическими коллективами разных типов школ, детьми и родителями (законными представителями). 4. Увеличение охвата участников проекта за счет использования такой формы работы, как мобильный педагог. 5. Организация и проведение шахматных турниров не только на институциональном уровне, а на муниципальном, а далее на межмуниципальном уровне. 6. Внедрение различных форм шахматного образования школьников: шахматные клубы, межшкольные шахматные турниры, окружные детские кубки, детские шахматные сборы, семейные турниры, творческие площадки. |  |  |  |
| Ресурсообеспеченность проекта | Инфраструктурные – МАУДО «ЦДОД «Дар» находится в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального района Пермского края. Основной целью образовательной деятельности Центра является выявление и развитие творческого потенциала, укрепление здоровья и профессиональное самоопределение обучающихся. МАУДО «ЦДОД «Дар» реализует свою образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам пяти направленностей: художественной, технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, естественнонаучной. В учреждении работают 147 педагогов дополнительного образования. Общее количество обучающихся 6747 детей различных категорий. Дети ежегодно становятся лауреатами и дипломантами фестивалей, конкурсов, олимпиад муниципального, краевого и всероссийского уровней. Материально-технические ресурсы - здание площадью 563 м2. Актовый зал -78 м3 для проведения шахматных турниров. Кабинет информационных технологий -64 м2 для проведения онлайн – встреч специалистов. Учебные кабинеты на базе общеобразовательных организаций для работы шахматных клубов. |  |  |  |
| Медиаплан освещения проекта | Деятельность в условиях проекта будут освещаться в информационно-новостных публикациях и видео сюжетах в средствах массовой информации: -еженедельной газете «Новости Кунгурского края», - телевидении Кунгур.ТВ, -сайте МАУДО «ЦДОД «Дар», -в социальной группе ВК. Будет использована рекламная продукция на мероприятиях проекта (например, флаеры и др). Разработан общий логотип шахматного образования школьников КМО. |  |  |  |
| Дорожная карта реализации проекта | I этап – организационный - разработка и совершенствование нормативно-правовой базы и организационно-управленческих механизмов реализации модели шахматного образования школьников в рамках сетевого проекта. Создание временных творческих объединений педагогов. Разработка оптимальной модели взаимодействия участников проекта. Утверждение системы организационно - деятельностных мероприятий. II этап – деятельностный - внедрение новых образовательных практик шахматного образования школьников КМО. Информирование общественности о ходе реализации проекта на территории района. III этап – аналитический - завершение стратегической программы проекта. Анализ результативности внедрения модели проекта в образовательном пространстве района. Информирование общественности о результатах реализации проекта. Планирование перспектив дальнейшей деятельности. |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: | Качественные | Количественные |  |  |
|  |  | 2020г | 2021г | 2022г |
|  | Открыты и функционируют детские шахматные клубы округа | 68 детей | 86 детей | 98 детей |
|  | Проведены блиц-турниры по быстрым шахматам | 20 детей | 26 детей | 32 ребенка |
|  | Проведен турнир по классическим шахматам | - | 12 детей | 20 детей |
|  | Проведен семейный турнир «Ход конем» | - | 14 детей 14 взрослых | 24 ребенка 24 взрослых |
|  | Проведен муниципальный кубок «Дебют» | - | 40 детей | 40 детей |
|  | Проведен межмуниципальный детский кубок «Шахматист» | - | - | 20 детей |
|  | Проведены летние сборы школьников по шахматам | 16 детей | 20 детей | 20 детей |
|  | Проведен конкурс логотипов «Шахматы. Присоединяйтесь!» | 26 детей | - | - |
|  | Проведены «Форсайт - сессии» для руководителей шахматных клубов | 5 взрослых | 5 взрослых | 5 взрослых |
|  | Проведен проектно-обучающий семинар для специалистов | 20 взрослых | - | - |
|  | Проведена творческая площадка «Шахматы в школе: перспективы и возможности» для всех заинтересованных лиц | - | - | 20 детей 30 взрослых |
| Партнеры проекта | Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, образовательные организации округа, Городской шахматный шашечный клуб г. Кунгура. |  |  |  |

| План основных мероприятий по поляризации шахматного образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата | Название мероприятия | Краткая аннотация | Уровень | Ожидаемое число охвата, чел. | Ответственный |
| 1 | Сентябрь | Проектно-обучающий семинар «Шахматное образование детей в контексте современной социокультурной ситуации» | Представление лучших практик введения во внеурочную деятельность шахмат. Обсуждение модели шахматного образования школьников КМО. | Окружной | 20 человек: специалисты Управления образования, руководители и педагоги образовательных организаций КМР. | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», специалисты Управления образования администрации КМО Пермского края |
| 2 | Сентябрь-май | Заседание рабочей группы проекта | Разработка нормативно – правовой базы сетевого взаимодействия участников в рамках проекта. Формирование проектной группы: определение участников проекта. Утверждение плана проведения организационно - деятельностных мероприятий. | Окружной | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», руководители шахматных клубов | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций |
| 3 | Сентябрь-май | Работа шахматных клубов на базе образовательных организаций округа | Процесс включает в себя следующие элементы: изучение теоретической базы, разбор партий, разыгрывание позиций, решение задач, работа над ошибками. Проведение турниров на базе образовательных организаций участников проекта. | Окружной | шахматные клубы | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций |
| 4 | Август | Форсайт-сессия для руководителей шахматных клубов | Обсуждение стратегии развития шахматного образования детей КМО на учебный год | Окружной | Руководители шахматных клубов | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций |
| 5 | Декабрь | Детский турнир по быстрым шахматам | Проведение турнира детских шахматных клубов | Окружной | Обучающиеся | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций, Габов В.И., педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДОД «Дар» |
| 6 | Февраль | Семейный турнир «Ход конем» | Проведение турнира для детей и взрослых. | Окружной | Обучающиеся, родители (законные представители) | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций, Габов В.И., педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДОД «Дар» |
| 7 | Май | Детский шахматный кубок округа «Дебют» | Проведение турнира. | Окружной | Обучающиеся | МАУ ДО «ЦДОД «Дар», специалисты Управления образования администрации КМО Пермского края |
| 8 | Июнь | Детские шахматные сборы | Двухдневные сборы детей на базе образовательного комплекса «Каширино». Реализуются краткосрочные образовательные программы с применением метода погружения. | Окружной | Обучающиеся | зам. директора МАУ ДО «ЦДОД «Дар», педагоги образовательных организаций, Габов В.И., педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДОД «Дар» |
| 9 | Август | Творческая площадка «Шахматы в школе: перспективы и возможности» | Результаты реализации проекта «Шахматы. Присоединяйтесь!». Обмен опытом образовательных практик по тематике площадки. | Окружной | Педагоги | МАУ ДО «ЦДОД «Дар», специалисты Управления образования администрации КМО Пермского края |