Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Центр дополнительного образования детей «Дар»

Акция «Город нефтяников – город цветов»

Дорожная карта

| № п/п | Этапы акции | Мероприятие | Сроки | Участники | Место проведения | Ответственные | Партнеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Старт акции | Промоакция #КунгурскийокругДЕТИэкологияЛУКОЙЛ (привлечение образовательных организаций Кунгурского муниципального округа к участию в акции) | Март - апрель 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | -Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз о запуске акции | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Гладких В.В., Плотникова Д.С, Овчинникова В.В., Жандарова Г.В., Козырева Э.В., Дружинина Е.И. | -ООО «Лукойл» -Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края -Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» -МАУ МРЦ |
|  |  | Регистрация участников акции | Март 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., педагог-организатор. | ООО «Лукойл» -Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края |
|  |  | Конкурс логотипов акции «Дети и Лукойл за экологию. Кунгурский МО» | Март 2022г. | Обучающиеся образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Олейник Е.Н., методист, Долгушева А.В., педагог-организатор. | Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» -МАУ МРЦ |
| 2 | Весенняя сессия «Неделя экологических действий» | Мастер-класс «Черенкование, укоренение деревьев (ива шаровидная, тополь серебристый)» (2000 шт.) | Март 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Ширинкина О., Уткина О.С., Бадьина О.В., Югова М.Л., Овчинникова В.В., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Ай – стоппер «ЭКО объектив» (визуальная реклама, способ передачи информации о ходе реализации акции) | Март 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурсский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., Плотникова Д.С., педагоги-организаторы МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |
|  |  | Приведение в порядок, подрезка, пересадка саженцев деревьев и кустарников прошлого года (секуринега полукустарниковая, клен ясневидный, дуб черешчатый, ель обыкновенная, ива карликовая)», (50шт.). | Апрель -май 2022г. | Обучающиеся МАУДО «ЦДОД «Дар» | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Югова М.Л.. Овчинникова В.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Реализация двухлетних саженцев для озеленения территорий Пермского края, выращенных в питомнике МАУ ДО «ЦДОД «Дар» (50 шт.). | Апрель -май 2022г. | Естественнонаучный отдел МАУДО «ЦДОД «Дар» | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности. МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ООО «Лукойл» ООО «Кедры Родины» ГКУ «Кунгурское лесничество» |
| 3 | Летняя сессия «Неделя экологических действий» | Полевая практика «Пересадка укорененных черенков в контейнеры», (1500 шт.) | Июнь 2022г. | Обучающиеся образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., Овчинникова В.В., Югова М.Л. педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Мастер-класс «Черенкование полукустарников: дерен, боярышник, чубушник», (500 шт.) | Июнь 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Ширинкина О., Уткина О.С., Бадьина О.В., Югова М.Л., Овчинникова В.В., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Полевая практика «Подращивание укорененных черенков (уход, полив, прополка)»,( 2000 шт.). | Июнь 2022г. | Обучающиеся образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., Овчинникова В.В., Югова М.Л., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Мастер-класс «Посев семян деревьев и кустарников» | Июль – август 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Ширинкина О., Уткина О.С., Бадьина О.В., Югова М.Л., Овчинникова В.В., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
|  |  | Сообщество участников акции «ЭКО Stories» (способ передачи информации о ходе реализации акции) | Июнь-август 2022г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., Плотникова Д.С., педагоги-организаторы МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |
| 4 | Осенняя сессия «Неделя экологических действий» | Реализация двухлетних саженцев для озеленения территорий Пермского края, выращенных в питомнике МАУ ДО «ЦДОД «Дар» (500 шт.). | Сентябрь – октябрь 2022 г. | Естественнонаучный отдел МАУДО «ЦДОД «Дар» | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ООО «ЛУКОЙЛ» |
|  |  | Лаборатория «РостОК» (подготовка основной массы саженцев к зимовке (обработка стимуляторами, засыпка сухой листвой), 1500 шт.). | Октябрь 2022г. | Обучающиеся образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Ширинкина О., Уткина О.С., Бадьина О.В., Овчинникова В.В., Югова М.Л., педагоги дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | ФГБОУ ВО Пермский государственный аграрно-технологический университет |
|  |  | Сообщество участников акции «ЭКО Stories» (способ передачи информации о ходе реализации акции) | Сентябрь – октябрь 2022 г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., Плотникова Д.С., педагоги-организаторы МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |
| 5 | Весенняя сессия «Неделя экологических действий» | Полевая практика «Подращивание саженцев весеннего и летнего черенкования в парниках, стимуляция роста», (1500 шт.). | Апрель - май 2023г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., Овчинникова В.В., Югова М.Л. педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | -ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
| 6 | Летняя сессия «Неделя экологических действий» | Реализация однолетних саженцев для озеленения территорий Пермского края, выращенных в питомнике МАУ ДО «ЦДОД «Дар», (500 шт.). | Июнь 2023г. | Естественнонаучный отдел МАУДО «ЦДОД «Дар» | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности. | ООО «ЛУКОЙЛ» |
|  |  | Сообщество участников акции «ЭКО Stories» (способ передачи информации о ходе реализации акции) | Июнь -август 2023г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., Плотникова Д.С., педагоги-организаторы МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | -Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |
|  |  | Полевая практика «Подращивание укорененных черенков (уход, полив, прополка)» | Июнь – август 2023 г. | Обучающиеся | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., Овчинникова В.В.. Югова М.Л. педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | -ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» |
| 7 | Осенняя сессия «Неделя экологических действий» | Реализация однолетних саженцев, для озеленения территорий Пермского края, выращенных в питомнике МАУ ДО «ЦДОД «Дар», 1000 шт.). | Сентябрь 2023г. | Естественнонаучный отдел МАУДО «ЦДОД «Дар» | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности. | -ООО «Лукойл» -МАУ МРЦ |
|  |  | Сообщество участников акции «ЭКО Stories» в социальных сетях (способ передачи информации о ходе реализации акции) | Июнь -август 2023г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | Сеть Интернет публикация на странице ВК МАУДО «ЦДОД «Дар» https://vk.com//maydo_cdod_dar Управление образования (Кунгурский МО) https://vk.com//kungur-obr.ru/ -СМИ Видеорепортаж, пресс-релиз об акции | Борисова И.Г., методист, Долгушева А.В., Плотникова Д.С., педагоги-организаторы МАУ ДО «ЦДОД «Дар». | -Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |
| 8 | Итоговое мероприятие Фестиваль «Дети. Лукойл. Экология. | Подведение итогов акции. Награждение участников. | Сентябрь 2023г. | Обучающиеся, педагоги образовательных организаций Кунгурского муниципального округа | МАУДО «ЦДОД «Дар» | Пушкарева Т.Б., директор, Кадяева С.В., зам. директора по инновационной деятельности, Борисова И.Г., методист, Гладких В.В., Долгушева А.В., ПлотниковаД.С., Овчинникова В.В., Дружинина Е.И., педагоги-организаторы. | -ООО«Лукойл» -Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края -Управление образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края -ТРК «Кунгур – ТВ» -Кунгурская общественно-политическая газета «Искра» |